## Sheet1
序号 | 所属模块 | 问题描述 | 截图 | 类型 | 修复日期 | 修复完成 | 修复人
1 | 物品管理 | 校区过滤无效，校本部和白云校区都是同样的显示 |  | BUG | 2016.11.16 | 已完成 | 丘默悦
2 | 物品管理 | 药品类型过滤无效，OTC、RX、中药、同样显示 |  | BUG | 2016.11.16 | 已完成 | 丘默悦
3 | 物品管理 | 药品可以重名，因为可能规格或厂家不一样，但是同一个机构（不是库房）下批准文号必须唯一。药品包括OTC\RX\中成药。注意调整所有相关的逻辑。同一个机构下器械和非药名称必须唯一。当不唯一时，需要走到药品的库存添加逻辑并增加库存数量 | 1、同一机构下新增“器械”名称相同会增多一个记录，进货价重新计算； 2、同一机构下新增“非药”名称相同时，提示物品新增成功，但不会发生改变； 3、新增 OTC/RX 药品 批准文号相同时，提示物品新增成功，但不会发生改变； | BUG |  | 已完成 | 丘默悦
4 | 物品管理 | 剂型少了颗粒剂 |  | 调整 | 2016.11.14 | 已完成 | 丘默悦
5 | 物品管理 | 物品导入功能根本不能用，请重新测过 |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 梅阳
6 | 物品管理 | 物品导出功能无法使用 |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 梅阳
7 | 物品管理 | 物品新增时，中成药“通用名”不用填，“药品规格”可不填，“剂型”不用填，“批准文号”不用填，“有效日期”可不填 |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 丘默悦
8 | 物品管理 | 物品管理的机构换成库房，但是物品要在 | 我们先做的机构，是要更换成库房的。 存放位置后面应该显示的是库房，不用机构了 | 调整 | 2016.11.14 | 已完成 | 丘默悦
9 | 物品管理 | 搜索调整 | 搜索栏为请输入批准文号或物品名称，用OR来搜索2个字段 | 调整 | 2016.11.14 | 已完成 | 丘默悦
10 | 物品管理 | 缺少“库房设置”功能按钮 |  | BUG | 2016.11.18 | 已完成 | 丘默悦
11 | 物品管理 | 无法新增物品，提示“该批物品已存在！请重新填写批准文号” |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 丘默悦
12 | 物品管理 | 物品修改后无法保存，提示“该批物品已存在！请重新填写批准文号” |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 丘默悦
13 | 用户档案管理 | 身份证格式校验错误 |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 翁楚钦
14 | 用户档案管理 | 原导入功能需要分为档案导入和医保导入 | 功能未完工，未进行整合 | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 梅阳
15 | 用户档案管理 | 所在校区需要使用动态radio选择 | 替换原来的ID文本接入接口 | 调整 | 2016.11.14 | 已完成 | 翁楚钦
16 | 用户档案管理 | 医保状态为“有医保”时医保号码为必填 |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 翁楚钦
17 | 用户档案管理 | 所在校区未填写时报错 |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 翁楚钦
18 | 用户档案管理 | 证件类型为“其他”仍按照大陆身份证校验 |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 翁楚钦
19 | 用户档案管理 | 人员类型为“在编职工”、“退休人员”、“离休人员”时，“工资卡号”必填 |  | BUG | 2016.11.28 | 已完成 | 翁楚钦
20 | 问诊挂号 | 1、问诊界面未上下居中； 2、打开挂号界面时，信息栏处显示“请输入身份证号/姓名进行搜索”； 3、费用收取栏目内文本显示未对齐； 4、挂号界面下方两个大按钮文本未上下居中； |  | BUG | 2、3已完成 | 进行中 | 丘默悦
21 | 问诊挂号 | 搜索到符合条件唯一人员信息时，信息确认栏处显示“找到符合条件的唯一人员信息”而非人员身份证号 |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 丘默悦
22 | 问诊挂号 | 搜索到多条符合条件人员信息时，信息确认栏处显示文本“找到重名人员，请确认证件号码：”并罗列重名人身份证号 |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 丘默悦
23 | 问诊挂号 | 点击“信息错误，我要添加”按钮，调出人员档案信息新增界面时： 1、是否医保，锁死为否； 2、所在校区，锁死为当前登录管理员所在校区； |  | BUG | 已完成、待验证 | 进行中 | 丘默悦
24 | 医生接诊 | “未接诊挂号列表”不可出现两个“身份证号码”相同的问诊人信息 |  | 调整 | 2016.11.14 | 已完成 | 丘默悦
25 | 医生接诊 | 既往病史、学生住址点击“提交”按钮，提交成功界面无变化 |  | 调整 | 2016.11.14 | 已完成 | 翁楚钦
26 | 医生接诊 | 疾控预警位置跑偏 |  | 调整 | 2016.11.26 | 已完成 | 翁楚钦
27 | 医生接诊 | 近12月收费费用未统计 |  | BUG | 2016.11.23 | 已完成 | 翁楚钦
28 | 医生接诊 | 所选药品剂型为“注射剂”，自动勾选“加注射”选框 |  | 调整 | 2016.11.14 | 已完成 | 翁楚钦
29 | 医生接诊 | 补充注射用法未显示当前针剂药品信息 |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 翁楚钦
30 | 医生接诊 | 诊断时需设置验证消息 | 有“针剂”未填写“补充注射用法”，点击“完成诊断并打印”时无法完成诊断流程，并弹框提醒 | 调整 | 2016.11.14 | 已完成 | 翁楚钦
31 | 药房取药 | 1、取药列表名称错误 2、无法获取取药信息列表 |  | BUG | 2016.11.16 | 已完成 | 翁楚钦
32 | 盘库管理 | “新的盘库作业”处无“下载盘库表”按钮 |  | BUG | 2016.11.26 | 已完成 | 丘默悦
33 | 盘库管理 | “处理盘库差异”无盘库差异数据 |  | 调整 | 2016.11.15 | 已完成 | 梅阳
34 | 挂号管理 | 无法打开 |  | BUG | 2016.11.14 | 已完成 | 翁楚钦
35 | 物品管理 | 搜索栏为空时报错 |  | BUG | 2016.11.18 | 已完成 | 丘默悦
36 | 物品管理 | 名称修改 |  | 调整 | 2016.11.18 | 已完成 | 丘默悦
37 | 医生接诊 | 历史病情记录获取失败 |  | BUG | 2016.11.16 | 已完成 | 翁楚钦
38 | 医生接诊 | 医生点击“完成诊断并打印”按钮后弹出图示页面；且问诊人的信息未在“待取药”列表显示 |  | BUG | 2016.11.16 | 已完成 | 翁楚钦
39 | 医生接诊 | 重新挂号问诊人诊断完毕后点击“完成诊断并打印”按钮出错 |  | BUG | 2016.11.17 | 已完成 | 翁楚钦
40 | 挂号管理 | 重新挂号时间按倒序排列 |  | 调整 | 2016.11.18 | 已完成 | 丘默悦
41 | 挂号管理 | 新挂号必须有明确的原因记录，不填写将无法生成新的挂号记录 |  | BUG | 2016.11.18 | 已完成 | 翁楚钦
42 | 问诊挂号 | 问诊人员问诊流程结束后无法挂号，提示“该人员已挂号” |  | BUG | 已修复，待Global.REGISTERED_VALIDITY测试参数更改为1后就会恢复正常 | 已完成 | 丘默悦
43 | 医生接诊 | 医生接诊问诊人时，诊断页面显示上一问诊人诊断数据 |  | BUG | 2016.11.24 | 已完成 | 翁楚钦
44 | 医生接诊 | 勾选“加换药”点击“诊断完毕并打印”按钮弹出提示框如右图： |  | BUG | 2016.11.26 | 已完成 | 梅阳
45 | 医生接诊 | 将“加注射”的药品删除后，治疗单内“加注射”选框应取消勾选； |  | BUG |  | 已完成 | 翁楚钦
46 | 医生接诊 | “加转诊”/“加休假”/“加注射”/“加换药”问诊结束后不打印转诊/休假单/注射单/换药单 |  | BUG | 2016.11.26 | 已完成 | 梅阳
47 | 医生接诊 | 每点击一次“补充注射用法”勾选“加注射”的药品会在注射药品列表重复出现 |  | BUG | 2016.11.24 | 已完成 | 梅阳
48 | 挂号管理 | Chrmo1280宽度下显示不全 |  | 调整 | 2016.11.28 | 已完成 | 丘默悦
49 | 诊断收费 | 人员收费比例调整 | （1）离休人员：0%；（2）退休人员：5%；（3）其他人员：100%； | BUG | 2016.11.23 | 已完成 | 翁楚钦
50 | 诊断收费 | 问诊人在挂号状态为“诊断完毕”重新挂号，费用明细无需计算重挂冲抵费用，仅以最新接诊费用为准 |  | BUG | 2016.11.23 | 已完成 | 翁楚钦
51 | 护士站治疗 | 治疗单列表无显示 | “加注射、加换药”问诊人缴费完毕后未出现在“未处理治疗单”内 | BUG | 2016.11.23 | 已完成 | 周金明
52 | 问诊取药 | 点击“取药”按钮弹错误框，无法显示取药列表 |  | BUG | 2016.11.24 | 已完成 | 翁楚钦
53 | 人员档案管理 | 数据多时，上传文件卡壳 |  | BUG | 2016.11.20 | 已完成 | 梅阳
54 | 人员档案管理 | 数据导入缓慢 | 340条数据导入需90s左右 | BUG | 2016.11.20 | 已完成 | 梅阳
55 | 人员档案管理 | 点击“预览”按钮提出错误提示页面 |  | BUG | 2016.11.20 | 已完成 | 梅阳
56 | 物品管理 | 点击“预览”按钮提出错误提示页面 |  | BUG | 2016.11.20 | 已完成 | 梅阳
57 | 诊断收费 | 单据打印 | 无收费单打印 | BUG | 2016.11.23 | 已完成 | 梅阳
58 | 医生接诊 |  | 处方笺模板信息获取时若信息为空，空格显示 | 调整 | 2016.11.23 | 已完成 | 梅阳
59 |  |  | 无注射、换药单单据、单据连打调整 | BUG | 2016.11.26 | 已完成 | 梅阳
60 | 人员档案管理 | Chrmo1280宽度下界面信息显示不全 |  | 调整 | 2016.12.4 | 已完成 | 翁楚钦
61 | 医生接诊 | Chrmo1280宽度下界面信息显示不全 |  | 调整 | 2016.12.4 | 已完成 | 翁楚钦
62 | 诊断收费 | Chrmo1280宽度下界面信息显示不全 |  | 调整 | 2016.12.4 | 已完成
63 | 护士站治疗 | Chrmo、火狐1280宽度下身份证号码显示不全 |  | 调整 | 身份证号显示不全 | 已完成 | 周金明
64 | 问诊取药 | Chrmo1280宽度下姓名、性别显示不全 |  | 调整 |  | 已完成 | 翁楚钦
65 | 诊断收费 | 自动刷新出错 | 点击“收费完成”刷新出错 | BUG | 2016.11.27 | 已完成 | 翁楚钦
66 | 医生接诊 |  | 自动刷新偶尔会停 | BUG |  | 已完成 | 翁楚钦
67 | 物品管理 | 全部库房应显示“库房名称”而非库房所在校区 |  | BUG | 2016.11.27 | 已完成 | 丘默悦
68 | 医生接诊 | 非大陆公民年龄空着 | 做校验 | 调整 | 2016.11.23 | 已完成 | 翁楚钦
69 |  | 新增OTC药品在添加药品处无显示 |  | BUG | 2016.11.24 | 已完成 | 丘默悦
70 |  | 电子处方医生开药时输入空格报错 |  | BUG | 2016.11.23 | 已完成 | 丘默悦
71 |  | 转诊科室、换药方法加系统参数 |  | 调整 |  | 已完成 | 翁楚钦
72 |  | “补充转诊证明”科室未保存、“补充休假”天数未保存 | 再点击时显示默认项 | BUG | 2016.11.23 | 已完成 | 翁楚钦
73 |  | 电子处方高度问题 | 随着问诊次数越多，高度越小 | BUG | 2016.11.26 | 已完成 | 翁楚钦
74 |  | 诊断记录、诊断结果未填，点击“完成诊断按钮”滚动至相应位置 |  | 调整 | 2016.11.28 | 已完成 | 翁楚钦
75 |  | 历史病情记录获取并非该问诊人的记录，而是该医生接诊病人的记录 |  | BUG | 2016.11.26 | 已完成 | 翁楚钦
76 |  | 医生接诊下一问诊人，疾控预警仍显示上一问诊人记录 |  | BUG | 2016.11.27 | 已完成 | 丘默悦
77 |  | 问诊人所在班级信息过长时显示不全 |  | 调整 |  | 进行中 | 翁楚钦 | 不用修改
78 | 物品管理 | 物品新增批准文号相同时物品合并 |  | BUG |  | 已完成 | 丘默悦
79 |  | 发药单位添加“粒”、“片” |  | BUG | 2016.11.23 | 已完成 | 丘默悦
80 | 问诊挂号 | 姓名、身份证号精确搜索 |  | 调整 | 2016.11.23 | 已完成 | 丘默悦
81 |  | 打开挂号界面，信息确认栏处显示“请输入身份证号/姓名进行搜索” |  | BUG | 2016.11.23 | 已完成 | 丘默悦
82 | 重新挂号 | 重挂界面需调用主键 |  | 调整 | 不用修改 | 已完成 | 翁楚钦
83 | 盘库管理 | 无导出功能 | 新盘库作业无法使用 | BUG | 2016.11.26 | 已完成
84 |  | 点击“下载盘库表”按钮报错 |  | BUG | 2016.11.26 | 已完成
85 | 问诊收费 | 按钮合并 | 两个按钮合并为“完成收费并打印” | 调整 | 2016.11.23 | 已完成 | 翁楚钦
86 | 护士站治疗 | 缺少两个Tab栏 | “处理中”、“处理完毕” | BUG | 2016.11.24 | 已完成 | 周金明
87 |  | 处理护士未填写时弹框提醒 |  | BUG | 2016.11.24 | 已完成 | 翁楚钦
88 |  | 需多次处理时点击“更新处理时间”按钮时间未更新、还报错 |  | BUG | 2014.11.24 | 已完成 | 翁楚钦
89 |  | 点击“处理完成”按钮报错 |  | BUG | 2016.11.24 | 已完成
90 |  | 相关药品规格取错、显示样式调整 |  | BUG | 2016.11.24 | 已完成 | 翁楚钦
91 | 人员档案管理 | 人员信息导入出错： 1、导入文件内证件类型为“大陆公民”，导入系统后变为“其他”； 2、所在校区为“白云校区”导入系统变为“校本部” |  | BUG | 2016.11.28 | 已完成 | 梅阳
92 | 问诊取药 | 文本块间拥挤，可以多点间隙 |  | 调整 | 2016.11.26 | 已完成 | 翁楚钦
93 | 医生接诊 | “补充注射用法”、“补充换药用法”获取上一问诊人注射、换药信息。页面刷新后正常； |  | BUG | 2016.11.26 | 已完成
94 |  | “补充转诊证明”、“补充休假”获取上一问诊人信息。页面刷新后正常； |  | 调整 | 2016.11.27 | 已完成
95 |  | 上一问诊人“加注射/换药/转诊/休假”时下一问诊人接诊页面相应按钮变亮。页面刷新后正常； |  | BUG | 2016.11.26 | 已完成
96 |  | “转诊”、“休假”期限不用具体至小时，“休假”期限未显示截至日期 |  | 调整 | 2016.11.27 | 已完成 | 梅阳
97 | 诊断收费 | 应收金额格式显示错误、非重挂人员也有“重挂冲抵费”、“费用总计”计算错误 |  | BUG | 2016.11.28 | 已完成 | 翁楚钦
98 |  | 学生无医保人员费别应为“学生100%”、退休人员5%、离休人员0% |  | BUG | 2016.11.27 | 已完成 | 梅阳
99 |  | 收费员未获取当前收费ID |  | BUG | 2016.11.27 | 已完成 | 梅阳
100 | 人员档案管理 | 修改上一用户信息提示框错误，点击关闭打开其他用户时仍显示。刷新页面后消失 |  | 调整 | 2016.11.26 | 已完成
101 | 护士站治疗 | 处理完毕TAB栏内节目如右图所示 |  | BUG | 2016.11.27 | 已完成 | 周金明
102 |  | TAB栏“处理中、处理完毕”有“立即刷新”按钮，取消自动刷新 | 文字已更改为“距离下次自动刷新未处理时间：” | 调整 | 已更改 | 已完成 | 周金明
103 | 医生接诊 | 接诊超过一人,开药品会报错，不显示打印单据 |  | BUG | 2016.11.27 | 已完成 | 梅阳
104 |  | 带X证件号码无法计算问诊人的年龄 |  | BUG | 2016.11.28 | 已完成 | 翁楚钦
105 |  | 接诊页面偶尔会乱，刷新后正常 |  | 调整 | 2016.11.28 | 已完成 | 翁楚钦
106 |  | 历史病情记录界面，刷新后点击二次就会显示不全 |  | 调整 | 2016.11.28 | 已完成 | 翁楚钦
107 | 物品管理 | 点击“下一页/末页”按钮卡顿了 |  | BUG | 2016.11.28 | 已完成 | 丘默悦
108 |  | 新增库房后点击下面刷新按钮，全部库房不会刷新，需F5页面刷新显示 |  | BUG | 2016.11.28 | 已完成 | 丘默悦
109 | 人员档案管理 | 编辑外部导入的用户档案，所在校区会空着，不选择所在校区，点击保存按钮时报错 |  | BUG | 2016.11.28 | 已完成 | 翁楚钦
110 | 护士站治疗 | 点击“处理完毕”按钮后再点击“更新处理时间”最后处理时间会改变 | 点击“收费完成”按钮应弹框询问是否处理完毕，点击“是”关闭“处理治疗单”窗口，问诊人信息由“处理中”移至“处理完毕”栏内，点击“否”返回“处理治疗单” | BUG | 2016.11.28 | 已完成 | 翁楚钦
111 | 医生接诊 | “电子处方”、“医嘱”界面未横向填充满整个屏幕 |  | 调整 | 2016.12.4 | 已完成 | 翁楚钦
112 |  | 服药方式、剂量排版错位 |  | 调整 |  | 已完成 | 丘默悦
113 |  | 电子处方最多只能开5种药品 | 药品超过5种时弹框提醒 | 调整 | 2016.11.28 | 已完成 | 翁楚钦
114 | 问诊收费 | “已缴费”的问诊人重挂后被再次接诊，未开药，没有出现在收费列表 | “已缴费”的问诊人需要抵扣重挂费用 | BUG | 已完成，待更新验证 | 进行中 | 翁楚钦
115 | 问诊收费 | 1、收费单上人员类别显示错误： 离休：0%；退休：5%； 2、有些收费清单物品价格会显示优惠后的价格 |  | BUG | 2016.11.30 | 已完成 | 梅阳
116 | 人员档案管理 | 修改一个人的 证件类型，剩下的都会发生改变。eg：将一个人的证件类型由 大陆公民 变为 其他，其余人员的证件类型也会变为其他。 |  | BUG | 2016.11.30 | 已完成 | 翁楚钦
117 | 医生接诊 | 打印单据人员费别显示错误、人员性别显示错误 |  | BUG | 2016.11.30 | 已完成 | 梅阳
118 |  | 疾控标签无法修改，需预置系统参数 | 疾病监控标签：（1）发热（2）肝炎（3）结核（4）水痘（5）肿瘤 | BUG |  | 未完成
119 | 挂号管理 | 含治疗单的问诊人缴费后，重新挂号时若治疗单未处理需从未处理治疗单列表内移除 |  | BUG |  | 已完成 | 翁楚钦
120 | 护士站治疗 | “处理中”的治疗单护士不用保存，默认显示首次处理护士 |  | BUG | 2016.12.4 | 已完成 | 翁楚钦
121 | 问诊挂号 | 费用合计显示错误 |  | BUG | 费用显示统一 | 已完成 | 丘默悦
122 | 人员档案管理 | 新生导入时（新的身份证号）默认有医保 | 医保卡号全部设为0 | 新功能 |  | 未完成 | 梅阳
123 |  | 所在校区新增 | 校区列表:校本部、白云校区、西校区、北校区 | 调整 |  | 未完成 | 翁楚钦
124 |  | 增加社保卡号字段 |  | 新功能 |  | 未完成
125 | 物品管理 | 库房新增锁定为当前校区 |  | 调整 |  | 未完成
126 |  | 物品导入时丸剂报错、有效期未显示 |  | BUG |  | 未完成 | 梅阳
127 | 医生接诊 | 人员档案处显示使用次数最多的药品 |  | 新功能 |  | 未完成
128 |  | 药品添加时搜索注射剂出现问题 |  | BUG |  | 已完成 | 丘默悦
129 |  | 诊断流水号调整 | 年份+序号 | 调整 |  | 未完成 | 翁楚钦
130 |  | 诊断打印单据期限调整 | 诊断期限日期间间隔符号由“-”改为“至” | 调整 |  | 未完成 | 梅阳
131 |  | 换药单、注射单、处方单 | 开具时间改为“年月日时分”。名称不要叫开具日期，而是开具时间。 | 调整 |  | 未完成 | 梅阳
132 | 问诊收费 | 费用明细窗口高度增加 |  | 调整 | 2016.12.4 | 已完成 | 翁楚钦
133 | 盘库管理 | 生成新的盘库作业后自动刷新 |  | 调整 | 待验证 | 已完成 | 丘默悦
134 |  | 处理盘库差异 | 添加数量修订原因 | 新功能 |  | 已完成 | 丘默悦
135 |  |  | radio点击后清除输入框 | BUG | 2016.12.4 | 已完成 | 丘默悦
136 | 医疗系统 | 登录后显示警示语 |  | 新功能 |  | 未完成
137 | 待取药列表 | 删除人员数据与物品数据后出错 |  | BUG |  | 未完成
138 | 挂号管理 | 删除人员数据与物品数据后出错 |  | BUG |  | 未完成
139 | 医生接诊 | 删除人员数据与物品数据后出错 | 问诊人信息显示空白，点击“完成诊断并打印”按钮无法提交 | BUG |  | 未完成
140 | 护士站治疗 | 删除人员数据与物品数据后出错 |  | BUG |  | 未完成
141 | 医疗系统 | 点击按钮选框周围出现黑色框 |  | 新功能 |  | 未完成
142 | 医生接诊 | 疾控标签按照数量倒序排列 |  | 新功能 |  | 未完成
143 | 挂号管理 | 重新挂号文本框应拉伸至提示框相同宽度 |  | 调整 |  | 未完成
144 | 医生接诊 | 电子处方内药品用法预制数据 | （1）口服（2）外涂患处（3）眼用（4）肛用（5）外塞阴道（6）输液（7）肌注（8）静脉推注（9）舌下含服 |  |  | 未完成
145 | 物品管理 | 库房预制数据 | 各校区药房列表（1）校本部药房、药库（2）白云校区药房、药库（3）北校区药房（4）西校区药房 |  |  | 未完成
146 | 医生接诊 | 休假天数天数限制 | 最多3天 |  |  | 已完成
147 | 人员档案管理 | 人员类型收费 | （1）参保学生--10%收费比例（2）校内统筹在职--10%收费比例（3）校内统筹退休人员--5%收费比例（4）离休人员--0%收费比例（5）聘用外教--10%（6）其他--100% |  |  | 未完成